## Slide 1: FaceBank
Ihre Gesichtssentimenterkennung für einen effektiveren Finanzproduktvertrieb.

## Slide 2: Genutzte Tools
GitHub (Dokumentenverwaltung)
WhatsApp Gruppe (Kommunikation)
Discord (Calls)
Python (Programmiersprache)
Miro (Scrum-Board und weitere Notizen)

## Slide 3: Meilensteine
Start der Planung
10.12.
13.12.
Erstes Sprintplanning
18.12.
Review der ersten Ergebnisse
Festlegung auf Software etc.
19.12. - 30.12.
Abarbeitung der Aufgaben
+ Dailys
Vorbereitung der Präsentation
04.01.
Review mit Stakeholder
07.01.
Finale Präsentation
25.01.
Weitere einwöchige Sprints

## Slide 4: 13.12. - Erstes Sprint-Planning
Verteilung der Aufgaben
  Anforderungen Stakeholder (s. nächste Folie)
  Datenbasis finden
  Alternativen zur technischen Umsetzung der Applikation finden und analysieren
  Geeignete Algorithmen/Methoden analysieren
  Produktportfolio entwickeln
Teamrollen wählen/bestimmen

## Slide 5: Vorgaben für den ersten Zwischenstand am 07.01.
Systementwurf
Ereignis-Reaktionsmodelle
Entscheidungstabelle
Beschreibung der verwendeten Algorithmen
Falls nötig Geschäftsprozess-Modelle
Use-Case-Schablone und Aktivitätsdiagramm
Projekt-Vorgehen
Arbeitsweise(Scrum, Wasserfall, V-Modell, etc.)
Meetingstruktur, Kommunikationskanäle und Meilensteine im Team und im Zusammenspiel mit dem Kunden
Projektrollen
Risiko-Analyse und Vorgehensweise im Krisenfall
Ausgearbeitetes SLA
Wirtschaftliche Analyse
Kosten/Nutzen-Analyse
SWOT-Analyse
Auswirkungen auf Marketing/Branding
Einfluss auf die Supply Chain
Zielgruppen-Analyse
Bestandsanalyse

## Slide 6: 18.12. - Review
Gemeinsame Review der Ergebnisse
Gibt es Impediments?
Gegebenenfalls Anpassung der Aufgaben
Entscheidung für eine Umsetzungsalternative

## Slide 7: 19.12. bis 30.12. – Sprint 1
Daily Meetings um aktuellen Stand zu besprechen
(Weihnachtszeit ausgenommen)
Ziele für den Sprint:
  Anforderungen für den ersten Zwischenstand erfüllen
  Ersten Prototypen erstellen
  In Arbeitsweise einfinden

## Slide 8: Weiteres Vorgehen
04.01. – Vorbereitung der Präsentation für den Zwischenstand
07.01. – Präsentation der aktuellen Ergebnisse
Danach weitere Sprints mit dem Input
25.01. – Abschlusspräsentation
Bis 11.02. – Zeit zur Finalisierung des Projektes